Projekt: Upravljanje krškim priobalnim vodonosnicima ugroženima klimatskim promjenama (UKV)

- izvještajno  razdoblje: od 1. veljače do 30. travnja  2021.

PP:  Državni hidrometeorološki zavod

Meteorološki dio

Tanja Likso, Lidija Srnec, Melita Perčec Tadić i Krešo Pandžić su nastavili raditi na pripremi meteoroloških podataka za sva tri pilot područja to jest za meteorološke postaje Cres, Zadar i Vela Luka za razdoblje 1951-2019. godina.  Ksenija Cindrić Kalin obradila je klimatološke podatke temperature i količine oborine meteoroloških postaja Cres, Zadar i Vela Luka te je pripremila grafičke materijale za sva tri pilot područja, potrebne za izradu konačnog izvješća. Melita Perčec Tadić radila je na kontroli metoda analize, ocjeni kvalitete i dovršetku izrade rastera srednje mjesečne temperature zraka i mjesečnih količina oborine za RH za razdoblje1981-2010. U tijeku je pisanje rada na tu temu s planom dovršetka teksta do 31.5.2021. godine.  Dovršena je prva verzija rastera klimatskih normala po mjesecima, za kalendarsku i hidrološku godinu koji će biti raspoloživi sredinom svibnja.

Ivan Güttler i Lidija Srnec su u završnoj fazi analize rezultata klimatskih projekcija za lokacije Cres, Zadar, Vele Luka. Obavljena je procjena signala klimatskih promjena nakon uklanjanja sustavnih pogrešaka na mjesečnoj vremenskoj skali za razdoblje 1981.-2010. Obavljena je izrada ulaznih vremenskih nizova za potrebe hidrološkog modeliranja te dostavljena partnerima unutar projekta. U naprednoj fazi je izrada doprinosa o

rezultatima regionalnih klimatskih modela za zajedničko meteorološko-hidrološko izvješće.

Hidrološki dio

Dijana Oskoruš i Željka Klemar su radile na pripremi podataka o protocima za analizu trendova otjecanja za tri klimatska razdoblja 1931.-1960.; 1961-1990.; 1991.-2020.  U tijeku je korespodencija vezana za pripremu znanstvenog rada na temu “Promjene hidrološkog režima na krškim slivovima istočnog Jadrana”. U radu bi se analizirali nizovi meteoroloških i hidroloških podataka koji obuhvaćaju slivove većih vodotoka na regionalnoj razini tj. na području Slovenije, Hrvatske te Bosne i Hercegovine.. Ideja je da se ovim analizama sagledaju klimatski i antropogeni utjecaji na širem području jadranskog sliva kako bi se rezultati mogli usporediti sa rezultatima koji će se dobiti za tri pilot područja projekta UKV (Bokanjačko blato kod Zadra, Vransko jezero na Cresu i Blatsko polje na Korčuli).

Ostale aktivnosti

DHMZ suradnici na Projektu obavili su redovne administrativne poslove iz svoje nadležnosti. Krešo Pandžić i Dijana Oskoruš sudjelovali su na sastanku upravljačkog odbora koji je održan na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu 30. travnja 2021. godine. U okruženju radnog prostora DHMZ-a postavljeni su promidžbeni posteri projekta UKV te podijeljeni ostali promidžbeni materijali dionicima projekta.